简    报

2014年9月29第4期（共4期）                  温州瓯江通道建设有限公司主办

诸永高速公路温州段延伸工程进度周报

根据各项目部百日攻坚总体节点考核目标、以及项目公司与监理办共同制定的每周进度计划，现将上周（2014年9月22日-2014年9月28日）各标段实际完成情况考评结果通报如下：

| 标段名称 | 完成情况考评结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 得分 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 土建第一合同段 | 97 |  |  |  |
| 土建第二合同段 | 100 |  |  |  |
| 路面合同段 | 100 |  |  |  |
| 房建合同段 | 98 |  |  |  |
| 声屏障合同段 | 88 |  |  |  |
| 机电合同段 |  |  |  |  |
| 交安合同段 |  |  |  |  |
| 绿化合同段 |  |  |  |  |

备注：1、机电、交安、绿化合同段不参与本周考评。

2、满意（完成情况达到100%以上的），一般（完成情况达到90%-100%，含90%），不满意（完成情况低于90%以下的

考评结果分析

第一合同段：凿除原北岙桥护栏未完成，扣2分；

小岙大桥梁板架设滞后，扣1分；

本周实际得分：97分。

第二合同段：顺利完成交工验收，不扣分；

本周实际得分：100分。

路面合同段：C、D匝道水稳滞后扣2分；

本周实际得分：98分。

房建合同段：本周计划全部完成，不扣分；

本周实际得分：100分。

声屏障合同段：通车段杂物未完全清理；未通车段文明施工情况差，导致交通验收当日左幅不能通行；

本周实际得分：88分。